附件2

新疆维吾尔自治区药品临床综合评价

项目管理办法（试行）（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为规范和加强自治区药品临床综合评价项目（以下简称“综评项目”）管理，健全决策、执行、监督运行机制，确保综评项目管理公平、公正、公开，根据国家卫生健康委《关于规范开展药品临床综合评价工作的通知》（国卫办药政〔2021〕16号）等有关规定，结合自治区实际情况，制订本办法。

第二条 综评项目支持从事药学相关工作人员在项目申报指南范围内自主选题，鼓励开展药品临床综合评价的基础研究和深化应用探索，支持人才培养和团队建设。

第三条 本办法对自治区卫生健康委统筹、协调、管理的综评项目的组织管理、实施与责任主体及相应职责、权利和义务、管理和实施的基本程序以及要求等事项作以规定。

第二章 组织体系

第四条 自治区卫生健康委是项目的行政管理部门，在项目管理过程中履行以下职责：

（一）制定并发布项目指南；

（二）受理项目申请；

（三）组织、委托相关机构进行评审；

（四）项目管理，包括但不限于对项目执行情况和经费使用情况进行监督检查，审批项目变更和终止申请。

（五）组织各地（州、市）卫生健康委、委直属直管单位进行项目中期评估、项目验收等。

第五条 主持单位是项目实施的主体，承担项目资金管理的主体责任。主要职责包括但不限于：

（一）负责组织实施项目，按计划完成任务进度；

（二）负责完善内部控制、绩效管理和监督约束机制，加强对项目资金的管理和监督；

（三）负责对项目组织实施提供保障条件；

（四）负责项目执行全过程中的知识产权保护；

（五）指导、督促项目负责人及时、规范、准确做好研究记录，确保记录客观、真实、完整；

（六）及时报告项目执行中出现的重大事项；

（七）项目完成后，按规定组织项目结题报告的撰写、审核及提交。

第六条 推荐单位是主持单位的上级主管部门。主要包括各地（州、市）卫生健康委，自治区卫生健康委负责委直属直管单位及自治区教科研单位的项目申报及推荐工作，各地（州、市）卫生健康委负责辖区内相关单位的项目申报及推荐工作，推荐单位主要职责包括但不限于：

（一）负责申报项目的审查、推荐及项目申报材料的报送工作；

（二）自治区卫生健康委负责对委直属直管单位项目进行中期评估及项目验收，各地（州、市）卫生健康委组织对辖区内项目中期评估及项目验收。

第三章 项目管理

第七条 项目资金用于资助包含以下内容的综评项目：

（一）基于基本药物政策、药品供应保障管理等决策需求，建设我区药品临床综合评价工作体系；

（二）优化医疗机构药品目录遴选流程，提高医疗机构药品合理配置水平；

（三）基于专病领域诊疗需求，完善有关指标体系及方法工具；

（四）基于疾病防治需求，特别是区域性主要疾病防治开展不同药品的临床综合评价；

（五）基于真实世界研究证据，对相关药品说明书提出修订意见，制定专家共识、临床指南。

第八条 项目管理实行回避制度。在立项评审、过程管理、验收等程序中，凡与项目有直接利害关系且可能影响公正性的当事人必须回避。

（一）项目负责人及项目组成员不能作为其项目评审专家组成员；

（二）与项目有利害关系且可能影响公正性的人员不能作为专家组成员或以其他方式参与评审。

第四章 申请与评审

第九条 自治区卫生健康委根据国家相关政策要求，评估行业发展需求和研究开展情况，制定年度项目申报指南。通过发布项目申报指南组织项目申请。

第十条 项目立项程序主要包括项目征集与受理、项目初审、专家评审、自治区卫生健康委党组会审议、项目立项公示、签订合同等。

第十一条 项目征集原则上通过发布项目申报指南的方式进行。

第十二条 项目申报指南应明确申报单位资质及支持方向、资助方式及相关要求。鼓励企业牵头产、学、研联合申报转化方向明确的项目，鼓励支持军民融合项目。

第十三条 项目申报单位应符合以下基本条件：

（一）申报单位应是自治区境内注册具有法人资格的医疗机构，并具备与项目实施相匹配的基础条件和研究能力；

（二）企业、科研院所、高等院校等也可作为项目申报主体单位；

（三）综评项目必须在新疆境内实施。

第十四条 主持单位从事药学相关工作人员申请综评项目，须具备以下条件：

（一）申请人政治立场坚定，热爱祖国，维护祖国统一和民族团结；

（二）具有从事基础研究或临床研究的经历；

（三）具有中级职称及以上或具有硕士及以上学位；

（四）项目负责人年龄在项目结束时原则上不得超过法定退休年龄；

（五）申请人应当是主持单位的全职工作人员。

第十五条 各单位申请项目数量应当符合项目申报指南中对申请数量的限制。除特殊说明外，同一项目周期限申请1个研究项目。

第十六条 申请人应当是申请综合评价项目的实际负责人，限为1人。项目研究期限为2年。

第十七条 申请人应当按照年度项目申报指南要求，通过主持单位提出书面申请，并对所提交材料的真实性负全责。

第十八条 各地（州、市）卫生健康委应当在项目申请截止之日起10个工作日内完成申请材料的初步审查。有下列情形之一的，不予受理：

- 申请人不符合本办法规定条件的；

- 申请材料不符合年度项目申请指南要求的；

- 未在规定期限内提交申请材料的。

第十九条 自治区卫生健康委负责组织、委托相关单位对受理的申报项目进行评审。评审专家应当从科学性、创新性、结果转化可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。

第二十条 对已受理的申报项目，负责评审的单位应根据申请书内容和有关评审要求，组织通讯评审和现场评审。评审专家组应不少于3人且总人数为奇数。

第二十一条 自治区卫生健康委根据本办法有关规定和专家评审结果，结合工作实际拟定立项名单，提请自治区卫生健康委党组会审议。

第二十二条 决定予以资助的综评项目，应当对专家评审意见以及资助额度等书面通知主持单位和申请人，并公示申请人基本情况、主持单位名称、申请项目名称及资助额度等。

获得资助的项目，原则上主持单位予以1:1项目配套资金支持。

第二十三条 综评项目评审执行专家评审回避与保密的有关规定。

第五章 实施与管理

第二十四条 自治区卫生健康委应对立项的项目名称和主持单位名称在自治区卫生健康委官网予以公示，公示期为5日。公示期满视为无异议。

第二十五条 项目负责人应当按照项目合同书组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录并填写绩效目标表。

各地（州、市）卫生健康委应对绩效目标可行性审核后提交自治区卫生健康委。

第二十六条 自治区卫生健康委负责审查绩效目标表，对未按时提交的，责令项目负责人在10内提交，并视情况作出处理。

第二十七条 项目实行中期评估制度，自治区卫生健康委在项目实施期间随机抽取30%左右的执行项目，组织对项目实施情况进行中期评估。

第二十八条 综评项目实施过程中不得变更项目负责人，项目负责人有下列情形之一（包括但不限于）的，主持单位应及时报自治区卫生健康委：

（一）不再是主持单位工作人员的；

（二）不能继续开展研究工作的；

（三）连续出国或进修一年以上的；

（四）有剽窃他人研究成果或者在科学研究中有弄虚作假行为的。

第二十九条 项目实施过程中，如对研究内容或研究计划需要作出重大调整的，项目负责人应及时向上级主管部门提出申请，经上级主管部门审批后报自治区卫生健康委备案。

第三十条 由不可抗力所致的客观原因所导致的不能按期完成计划的项目，项目负责人可以申请延期1次，延长期不得超过1年。批准延期的项目应当在结题前按时提交绩效目标表。项目负责人应当于项目资助期限满60日前向上级主管部门申请审核后，报自治区卫生健康委批准。

第三十一条 自项目资助期满之日起60日内，项目负责人应当撰写结题报告、编制资金经费决算；取得转化成果的，应当同时提交转化成果报告。项目负责人对结题报告真实性负责。

主持单位应当对结题报告的真实性和完整性进行审核后统一提交自治区卫生健康委。

对未按时提交结题报告和经费决算表的，自治区卫生健康委督促其在10日内提交，并视情节按有关规定处理。

第三十二条 项目验收以绩效目标表约定的考核目标作为基本依据，验收结果分为“通过、未通过、需要复验”三种情况，并于自治区卫生健康委官网公示验收通过的申请项目摘要、结题报告摘要等。未通过验收的项目，项目负责人在接到通知六个月内可提出再次验收申请。需要复验项目在接到通知三个月内可提出再次验收申请。

第三十三条 存在下列情况之一的，不能通过项目验收：

- 项目经费未按照计划执行；

- 项目指标未达到绩效目标表规定；

- 提供的项目材料不真实；

- 项目实施过程存在重大争议问题，研究成果无实用价值，研究结果存在纠纷的。

第三十四条 发表综评项目取得的研究成果，应当注明得到综评项目资助，如未标明，自治区卫生健康委有权收回全部资助经费，并于下一年度取消一定范围内的申报资格。

第三十五条 综评项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照《中国人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》《新疆实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉办法》等有关法律、法规执行。

第六章 附 则

第三十六条 本办法自公布之日起施行，此前颁布的有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。