附件

2017年医改重要配套政策文件任务清单

| 主要内容 | 牵头单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- |
| 1.制定海南省“十三五”深化医药卫生体制改革规划暨实施方案 | 省医改办 | 10月底前 |
| 2.制定海南省公立医院薪酬制度改革试点实施方案 | 省人力资源 社会保障厅 | 9月底前 |
| 3.制定海南省建立现代医院管理制度的实施方案 | 省卫生计生委 | 10月底前 |
| 4.制定海南省加强医疗卫生行业综合监管的实施方案 | 省卫生计生委 | 国家政策出台后３个月内 |
| 5.制定海南省完善公立医院党建工作的实施方案 | 省卫生计生委 | 国家政策出台后３个月内 |
| 6. 制定海南省开展高值医用耗材集中采购制度试点的实施方案 | 省卫生计生委 | 国家政策出台后３个月内 |
| 7.制定海南省在部分城市三级甲等公立医院开展编制管理改革实行人员总量管理试点的实施方案 | 省编办 | 国家政策出台后３个月内 |
| 8.制定海南省国有企业办医疗机构深化改革的实施方案 | 省国资委 | 10月底前 |
| 9.制定海南省支持社会力量提供多层次多样化医疗卫生服务的实施方案 | 省卫生计生委 | 9月底前 |
| 10.制定海南省医教协同推进医学人才培养改革与发展的实施方案 | 省卫生计生委、省教育厅共同牵头负责 | 9月底前 |